附件：调研数据与活动成效汇总表

表1 基层群众需求调查基本情况（n=147）

| 维度 | 主要需求 | 占比（%） | 服务方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教育需求 | 暑期课业辅导与兴趣课程 | 72.1 | 七彩假期课堂 |
| 健康需求 | 慢性病预防与日常监测 | 55.8 | 健康宣讲与体检 |
| 产业需求 | 品牌打造与电商运营 | 28.5 | 产业调研与指导 |
| 文化需求 | 红色电影与文艺活动 | 61.2 | 红色展播与联欢 |
| 其他需求 | 法律咨询、防诈骗宣传等 | 18.4 | 综合服务 |

表2 实地活动记录表

| 日期 | 地点 | 模块 | 主要内容 | 参与人次 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.15-7.20 | 银杏社区 | 教育关爱 | 七彩假期课堂、作业辅导 | 128 | 阎宗宁 |
| 7.21-7.24 | 西海社区 | 健康守护 | 健康宣讲、血压测量、建档 | 216 | 李响 |
| 7.25-7.28 | 宏泰社区 | 产业赋能 | 合作社调研、电商指导 | 56 | 祝鸣轩 |
| 7.29-8.01 | 怡合佳苑 | 文化润心 | 红色电影展播、文艺联欢 | 340 | 郭亦彤 |
| 8.02-8.15 | 学校 | 总结转化 | 资料整理、报告撰写、投稿 | - | 陈虹宇 |

表3 预期成果与实际完成情况对照表

| 序号 | 预期成果 | 目标值 | 实际完成 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暑期兴趣课堂服务儿童 | ≥100人次 | 128人次 | 128% |
| 2 | 健康宣讲与基础体检 | ≥200人次 | 216人次 | 108% |
| 3 | 乡村产业发展调研报告 | 1份 | 1份 | 100% |
| 4 | 文艺汇演与电影展播 | ≥300人次 | 340人次 | 113% |
| 5 | 省级以上媒体报道 | ≥2篇 | 投稿中 | — |
| 6 | 社会实践基地共建协议 | 1份 | 1份 | 100% |

注：省级以上媒体报道已向中国青年网、学习强国等平台投稿，正处于审核阶段。