山东药品食品职业学院

暑期“三下乡”社会实践活动团队立项

申

请

书

共青团山东药品食品职业学院委员会

年   月

| 团队情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 团队名称 | 青春筑梦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 团队类型 | 宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想 传承红色基因 助力科技创新 促进乡村全面振兴 倡导绿色发展 倡导绿色发展 服务卫国戍边 传承中华文脉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师 | 姓 名 |  | 董怡静 |  |  | 是否随队活动 |  |  |  | 是 |  |
|  | 所在部门 |  | 质量管理系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职务职称 |  | 专职辅导员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系方式 |  | 18853829982 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 队长 | 姓 名 |  | 阎宗宁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 系 部 |  | 质量管理系 |  |  |  | 专 业 |  | 药品质量与安全 |  |  |
|  | 班 级 |  | 2025级药品质量与安全01班 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系方式 |  | 15263112307 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 团队成员 | 姓名 | 性别 |  | 班级 | 家庭 所在地 |  |  | 联系方式 |  |  | 承担 工作 |
|  | 阎宗宁 | 男 |  | 25质检1 | 威海市环翠区汪疃镇于家英 |  |  | 15263112307 |  |  | 项目实施 |
|  | 祝鸣轩 | 男 |  | 25质检1 | 临沂市费城街道观月城村 |  |  | 17863019270 |  |  | 调研工作 |
|  | 李响 | 女 |  | 25质检1 | 威海市环翠区台北家园 |  |  | 15065110480 |  |  | 宣讲人 |
|  | 郭亦彤 | 女 |  | 25监管2 | 枣庄市薛城区疏港新苑 |  |  | 18353827792 |  |  | 体质追踪 |
|  | 陈虹宇 | 女 |  | 25医检3 | 威海市文登区天福街道 |  |  | 15698013369 |  |  | 体质锻炼 |
|  | 段文烁 | 女 |  | 25监管2 | 德州平原星空喜园 |  |  | 15092548776 |  |  | 体质追踪 |
| 团队构成 | 总人数：7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教师： 1 人，学生： 6 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 青春筑梦·赋能乡村——赴基层地区开展“文教卫技”综合帮扶暑期社会实践项目 |  |
| 活动时间 | 2026年06月01日—2026年08月01日 |  |
| 活动地点 | 银杏社区 西海社区 宏泰社区 怡合佳苑（暂定） |  |
| 项目实施的背景与意义 | 全面推进乡村振兴是党的二十大作出的重大战略部署。当前，部分基层地区在产业升级、公共服务、人才支撑等方面仍存在短板。大学生暑期“三下乡”社会实践活动是高校立德树人的重要品牌，也是青年学子了解国情民情的关键路径。本项目组织青年师生深入基层一线，聚焦当地实际需求，以教育帮扶、健康科普、产业调研、文化振兴为主要内容，开展综合性社会实践，旨在为当地群众办实事、解难题，同时引导青年学生在社会课堂中“受教育、长才干、作贡献”，为全面推进乡村振兴注入青春力量。 |  |
| 项目预期成果 | 一是为当地留守儿童开设暑期兴趣课堂，预计服务学生不少于100人次；二是开展健康知识宣讲和基础体检，预计服务群众不少于200人次；三是形成乡村产业发展调研报告一份，为地方决策提供参考；四是组织文艺汇演和电影展播，预计覆盖群众不少于300人次；五是在省级以上媒体刊发报道不少于2篇，制作微纪录片一部；六是与当地签订社会实践基地共建协议，建立长效合作机制。 |  |
| 活动详细方案（可另附页） | 本项目周期共计14天，分前期筹备、实地执行、总结转化三个阶段梯次推进，确保各项工作环环相扣、有序落实。 （一）前期筹备阶段（出行前30天） 团队组建完成后，第一时间与当地县市区及乡镇相关部门取得联系，通过线上访谈和问卷调查等方式，精准摸排当地在教育、医疗、产业、文化等方面的实际需求，据此动态调整活动内容，确保供需精准对接。组织全体队员开展系统培训，涵盖安全纪律教育、急救技能实训、调研方法指导、宣传采写技巧等内容，并完成教学物资、健康宣传品、调研问卷等物品的采购印制。同时建立团队内部管理制度，明确分工职责，制定每日例会和安全零报告制度，为实地活动顺利开展奠定基础。 （二）实地执行阶段（第1至12天） 活动启动后，团队围绕“教育关爱、健康守护、产业赋能、文化润心”四条主线同步推进各项工作。 教育关爱方面，依托当地中小学校或党群服务中心开设“七彩假期”暑期课堂，设置科学实验、英语启蒙、美术手工、安全自护等特色课程，每日授课4课时，并安排课后作业辅导时段，切实服务留守儿童群体。健康守护方面，队员联合当地卫生院开展血压测量、视力筛查等基础健康服务，围绕传染病防控、合理膳食、急救常识等主题举办专题讲座，走村入户发放健康宣传手册，将健康知识送到田间地头。产业赋能方面，调研小组深入种植养殖基地、合作社和农户家中，通过半结构化访谈和实地观察，详细了解当地产业发展现状、销售渠道及面临困难，重点围绕品牌打造和电商营销等方向收集第一手资料。文化润心方面，利用晚间时段在村文化广场组织红色电影露天展播和文艺联欢活动，邀请村民共同参与演出，促进城乡文化交流。每天活动结束后召开总结例会，梳理当日进展，记录工作日志，及时调整次日安排。 （三）总结转化阶段（第13至14天及返校后两周） 实地活动结束后，团队利用最后两天在当地进行资料整理和数据汇总，召开由当地干部群众代表参加的座谈会，反馈初步调研发现，听取各方意见建议，并对后续长期合作机制进行磋商确认。返校后，项目组分工撰写产业发展调研报告、汇编优秀教案和活动案例、剪辑制作微纪录片，并积极向主流媒体及各级地方媒体投稿宣传。项目全部完成后，组织校内成果汇报展和分享交流会，将实践经验转化为思政育人素材，同时向当地提交正式调研报告和帮扶建议书，持续跟进合作事项落实 |  |
| 系部团总支意见 |  | 团队负责人所在团总支意见： ☑同意 □不同意 该团队的活动内容。 盖章： 年 月 日 |
| 团委 意见 |  | 根据该团队申报内容，团委 □同意 □不同意 组建该团队并立项。 盖章： 年 月 日 |

填表说明：1、各级各类实践立项申报团队均需填写此表，其中团队成员总数在10人以内；2、活动计划可另附页；3、申请书中带的填写项，请用“√”选择性填写，其它内容请描述性填写；4、若对申请书填写有不清楚的地方，请咨询5712068。